## 1
谢家集区2022年20项民生实事进度表
序号 | 项目 | 区直牵 头部门 | 谢家集区目标任务 | 1-7月实施情况 | 1-7月实施进度 | 备注
1 | 皖北地区群众喝上引调水工程 | 区农业农村水利局 | 皖北地区群众喝上引调水工程。以南水北调东线、引江济淮等引调水工程为基础，建设从水源到用户的配水工程。配水工程和引调水工程同步建设，确保地表水调到当地即能实现供水入户。开工4个项目，续建2个项目，新建取水泵站3处，新建输水管道12公里，新建配水管道174公里。 |  |  | 无任务
2 | 区域医疗水平提升行动 | 区卫健委 | 区域医疗水平提升行动。继续推进长三角优质医疗资源深度合作，实现医疗资源提质扩容和区域均衡布局 |  |  | 无任务
区发改委
3 | “四好农村路”建设 | 区农业农村局 | 完成农村公路养护提升工程14公里。 | 农村公路养护提升工程已完工。 | 已完工
4 | 棚户区改造 | 区房管局 | 全市棚户区改造新开工3896套，基本建成5087套。 |  |  | 无任务
| 城镇老旧小区 | 区住建局 | 改造城镇老旧小区56个，房屋总建筑面积81.69万平方米，涉及10302住户。 | 正在招投标，预计8月下旬开工建设。 | 序时进度
5 | 养老服务和智慧养老 | 区民政局 | 养老服务和智慧养老。高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，对纳入最低生活保障的经济困难老年人养老服务补贴覆盖面不低于60%；完成不少于25户特殊困难家庭适老化改造；新增村级养老服务站（农村幸福院）13个，覆盖面不低于30%；全区养老机构护理型床位比例达到52%以上；建成1家智慧养老机构。 | 1家智慧养老机构完成建设，适老化改造工程本月完工，低收入养老服务补贴人员手环已完成发放，持续推进村级养老服务站（农村幸福院）建设工作。 | 序时进度
6 | 幼儿托育 | 区卫健委 | 幼儿托育和学前教育促进。调动社会力量，增加普惠托育服务有效供给，新增托位333个，千人口托位数达到2.4个左右。 | 完成6家幼儿园卫生评估，新增344个托位。 | 已完成
| 学前教育促进 | 区教体局 | 进一步推进学前教育普及和普惠发展，努力提升学前教育服务能力和水平，资助幼儿62人次。学前教育毛入园率达到96%、普惠性幼儿园覆盖率保持在85%以上、公办园在园幼儿占比达到55%。 | 春季资助幼儿81人，发放资助金4.86万元。 | 序时进度
7 | 就业促进工程 | 区人社局 | 实施求职用工精准对接计划，组织招聘会不少于72场次，服务企业不少于400户次，达成就业意向不少于300人；选择2个社区试点推广“三公里”就业圈；组织100名以上离校2年内未就业高校毕业生、6个月即将离校毕业生及其他16—24岁失业青年等，参加3—12个月的就业见习，并按规定落实相关补贴政策。 | 组织开展招聘会65场，服务企业454户次，达成就业意向283人；选择十个社区试点推广“三公里”就业圈；组织93名高校毕业生及16—24岁失业青年进行见习，并按规定落实相关补贴政策。 | 序时进度
8 | 城镇适龄妇女“两癌”免费筛查 | 区妇联 | 对全区555名城镇低保适龄妇女开展一次“两癌”免费筛查不断扩大“两癌”筛查覆盖范围和人数，提高筛查目标人群覆盖率。 | 完成筛查555人。 | 已完成
| 农村适龄妇女“两癌”免费筛查 | 区卫健委 | 完成全市18000名35—64岁农村妇女宫颈癌筛查，完成3500名农村妇女乳腺癌筛查。不断扩大“两癌”筛查覆盖范围和人数，提高筛查目标人群覆盖率。 |  |  | 无任务
9 | 困难群众救助 | 区民政局 | 全面落实低保、特困救助政策，加强动态管理和信息比对，将符合条件的困难群众全部纳入补助范围，做到应保尽保、应退尽退。加强生活无着救助、临时救助和孤儿基本生活保障，确保应救尽救。全面落实残疾人两项补贴制度。按照尽力而为、量力而行原则，动态调整低保、特困救助等相关待遇水平。孤儿基本生活保障标准分别达到散居孤儿每人每月1100元，集中供养孤儿每人每月1500元。城市和农村失能、半失能特困人员集中供养率均达到60%。 | 城市低保1-7月累计保障2.1万人次，发放1165.5万元。农村低保1-7月累计保障2.2万人次，发放1120.3万元。特困供养1-7月累计保障0.4万人次，发放293.4万元。临时救助1-7月累计救助64人次，发放20.5万元。享受重度残疾人护理补贴1-7月累计保障31824人次，累计发放222.77万元。困难残疾人生活补贴1-7月累计保障16340人次，累计发放111.38万元。孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费1-7月累计保障262人次，累计发放28.82万元。 | 序时进度
10 | 重特大疾病医疗保险和救助工程 | 区医保局 | 强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，基本医疗保险参保率达到95%以上，城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例分别稳定在70%、80%左右，大病保险合规费用报销比例不低于60%，稳定实现救助对象纳入基本医保应保尽保、应救尽救，实现市域内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算。 | 救助城乡居民73人，金额380834元。 | 序时进度
11 | 困难残疾人康复 | 区残联 | 为全区462名困难精神残疾人提供药费补助，为66名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为8名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助。 | 完成困难精神残疾人药费补助661人；残疾儿童康复救助完成153人，辅具13人，矫形器12人。 | 已完成
12 | 困难职工帮扶 | 区总工会 | 根据困难职工家庭收入和刚性支出因素综合评估困难程度，设立建档标准，将符合条件对象全部纳入救助范围，生活救助15户按不超过12个月当地城市低保标准确定，子女助学1人按不超过每生每年10个月当地城市低保标准确定，医疗救助1人按不超过个人承担部分确定。 | 截止5月，完成在档困难职工生活救助19人，总计103617元。医疗救助在档困难职工4人，总计37750元。助学救助3人。 | 已完成
13 | 中小学课后服务 | 区教体局 | 全区22所应开展课后服务的义务教育学校〔按照教育部“双减”工作监测平台统计口径，不含寄宿制人数大于100人的寄宿制学校、村小学（教学点）、学生数小于100人的小规模学校〕100%提供课后服务，鼓励各地各校提供多样化课后服务，努力满足学生的不同需求。推动各地结合当地实际，综合考虑物价水平等各种因素，不断完善课后服务参与教师和校外相关人员补助办法，合理确定补助标准。 | 我区35所中小学，17614人参加课后服务，占总人数的90%，参加课后服务的教师1301人，占比86%。 | 序时进度
14 | 15分钟健身圈建设 | 区教体局 | 统筹建设13个全民健身场地设施，形成全民健身设施网络，满足群众日益增长的健身需求。 | 完成13个全民健身场地设施建设。 | 已完成
15 | 15分钟阅读圈建设 | 区文旅局 | 建设15个城市阅读空间，以市区、县城为基本单位，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。 |  |  | 无任务
16 | “惠民菜篮子”运营 | 区发改委 | 在现有“惠民菜篮子”门店基础上，按照总量只增不减的原则，适当增加运营门店数量。鼓励有条件的县（区）结合实际，在城区建设“惠民菜篮子”。 |  |  | 无任务
17 | 老年助餐服务 | 区民政局 | 支持建成4个老年社区食堂（助餐点），提供社区助餐点7个。 | 老年助餐服务建设任务正在推进中，预计本月底完成建设任务。 | 序时进度
18 | 老年人门诊就医便民服务 | 区卫健委 | 创建老年友善医疗机构，通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，让老年人在门诊就医中享受方便快捷的服务。 |  |  | 无任务
19 | 食品安全“你点我检” | 区市场局 | 围绕“米袋子”“菜篮子”等大宗消费食品，设立食品安全“你点我检”平台，通过网络投票方式征集消费者最关心的食品品种，开展食品安全监督抽检200批次。 |  |  | 无任务
20 | 城乡困难群体法律援助 | 区司法局 | 计划办理法律援助案件350件，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供必要的、符合标准的法律援助。深入推进法律援助值班律师工作、刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，提升法律案件质量及服务。 | 办理案件222件，完成率63.4%。 | 序时进度