- 20项民生实事进展情况

| 序号 | 行动名称 | 行动内容 | 年度目标 | 完成情况 | 完成率 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北地区群众喝上引调水工程 | 开工项目数（处） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
|  |  | 续建项目数（处） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
|  |  | 新建取水泵站（处） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
|  |  | 新建输水管道（公里） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
|  |  | 新建配水管道（公里） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
| 2 | 区域医疗水平提升行动 | —— | —— | —— | —— | 卫健委 |
| 3 | “四好农村路”建设 | 农村公路提质改造工程—实施任务（公里） | —— | —— | —— | 农业农村水利局 |
|  |  | 农村公路养护提升工程—完工任务（公里） | 14.0 | 19.52 | 139% | 农业农村水利局 |
| 4 | 棚户区改造 | 新开工（套） | —— | —— | —— | 住建局 |
|  |  | 基本建成（套） | —— | —— | —— | 住建局 |
|  | 城镇老旧小区改造 | 改造小区数（个） | 56 | 0 | 0 | 住建局 |
|  |  | 改造居民户数（户） | 10302 | 0 | 0 | 住建局 |
|  |  | 改造住宅建筑面积（万平方米） | 81.69 | 0 | 0 | 住建局 |
|  |  | 投资额（万元） | 24185 | 3000 | 12% | 住建局 |
| 5 | 养老服务和智慧养老 | 开展特殊困难老年人居家适老化改造（户） | 25 | 25 | 100% | 民政局 |
|  |  | 开展家庭养老床位建设（个） | —— | —— | —— | 民政局 |
|  |  | 村级养老服务站（农村幸福院）建设（个） | 13 | 13 | 100% | 民政局 |
|  |  | 县（区域）级特困人员供养服务设施改造完成（个） | 1 | 1 | 100% | 民政局 |
|  |  | 智慧养老机构（个） | 1 | 1 | 100% | 民政局 |
| 6 | 幼儿托育和学前教育促进 | 幼儿托育新增托位数（个） | 333 | 398 | 120% | 卫健委 |
|  |  | 新建、改扩建公办幼儿园 | —— | —— | —— | 卫健委 |
|  |  | 幼儿资助 | 62 | 83 | 134% | 卫健委 |
| 7 | 就业促进工程 | 就业困难人员就业兜底计划（三公里就业圈）-试点数 | 2 | 8 | 400% | 人社局 |
|  |  | 高校毕业生等青年群体就业见习帮扶计划-参加见习人数 | 100 | 91 | 91% | 人社局 |
|  |  | 求职用工精准对接计划-招聘活动数 | 72 | 77 | 107% | 人社局 |
|  |  | 求职用工精准对接计划-服务企业数 | 400 | 720 | 180% | 人社局 |
|  |  | 求职用工精准对接计划-达成意向数 | 300 | 335 | 112% | 人社局 |
|  |  | 高质量就业技能提升计划-新技工培养人数 | —— | —— | —— | 人社局 |
| 8 | 城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 | 农村宫颈癌筛查（人） | —— | —— | —— | 卫健委 |
|  |  | 农村乳腺癌筛查（人） | —— | —— | —— | 卫健委 |
|  |  | 城市宫颈癌筛查（人） | 555 | 555 | 100% | 妇联 |
|  |  | 城市乳腺癌筛查（人） | 555 | 555 | 100% | 妇联 |
| 9 | 困难群众救助 | 农村最低生活保障（人） | 3325 | 2930 | 88% | 民政局 |
|  |  | 城市最低生活保障（人） | 3126 | 2815 | 90% | 民政局 |
|  |  | 特困人员供养（人） | 589 | 562 | 95% | 民政局 |
|  |  | 孤儿基本生活保障（人） | 37 | 37 | 100% | 民政局 |
|  |  | 临时救助（人） | 应救尽救 | 95 | —— | 民政局 |
|  |  | 生活无着人员社会救助（人） | —— | —— | —— | 民政局 |
|  |  | 困难残疾人生活补贴（人） | —— | 2326 | —— | 民政局 |
|  |  | 重度残疾人护理补贴（人） | —— | 4524 | —— | 民政局 |
| 10 | 重特大疾病医疗保险和救助工程 | 基本医疗保险参保率 | 95% | 108% | 113.68% | 医保局 |
|  |  | 重点救助对象基本医疗保险参保率 | 100% | 100% | 100% | 医保局 |
|  |  | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 70% | 71.06% | 102% | 医保局 |
|  |  | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 80% | 81% | 102% | 医保局 |
|  |  | 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例 | 50% | 51% | 102% | 医保局 |
|  |  | 大病保险合规费用报销比例 | 60% | 67% | 116.67% | 医保局 |
|  |  | 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例 | 70% | 82% | 117% | 医保局 |
| 11 | 困难残疾人康复 | 困难精神残疾人药费补助（人） | 462 | 650 | 141% | 残联 |
|  |  | 残疾儿童康复救助—康复训练（人） | 66 | 153 | 232% | 残联 |
|  |  | 残疾儿童康复救助—适配假肢矫形器（人） | 4 | 12 | 300% | 残联 |
|  |  | 残疾儿童康复救助—适配其他辅助器具 | 4 | 13 | 325% | 残联 |
| 12 | 困难职工帮扶 | 生活救助（户） | 15 | 19 | 127% | 工会 |
|  |  | 子女助学（人） | 1 | 3 | 300% | 工会 |
|  |  | 医疗救助（户） | 1 | 4 | 400% | 工会 |
| 13 | 中小学课后服务 | 参与课后服务学校（所） | 22 | 22 | 100% | 教体局 |
| 14 | 15分钟健身圈建设 | 建设任务（个） | 13 | 13 | 100% | 教体局 |
| 15 | 15分钟阅读圈建设 | 城市阅读空间（个） | 1 | 1 | 100% | 文旅局 |
| 16 | “惠民菜篮子”运营 | “惠民菜篮子”门店建设数 | —— | —— | —— | 发改委 |
| 17 | 老年助餐服务 | 老年食堂（个） | 4 | 4 | 100% | 民政局 |
|  |  | 社区助餐点（个） | 7 | 33 | 471% | 民政局 |
|  |  | 农村助餐点（个） | —— | 21 | —— | 民政局 |
| 18 | 老年人门诊就医便民服务 | 服务任务（人） | 20 | 20 | 100% | 卫健委 |
| 19 | 食品安全“你点我检” | 任务数（批次） | 15 | 0 | 0% | 市场局 |
| 20 | 城乡困难群体法律援助 | 案件数（件） | 350 | 229 | 65.43% | 司法局 |