安徽九盛会计师事务所

皖九盛绩字〔2023〕6-1号

淮南市谢家集区农业农村水利局2022年度脱贫

攻坚资金支出绩效评价报告

淮南市谢家集区财政局：

我们接受委托，于2023年10月，对谢家集区农业农村水利局承办的2022年度脱贫攻坚债券资金1000万元支出进行绩效评价。

一、项目的基本概况

1.项目背景

消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求。依照中央指示精神，时不我待地抓好扶贫工作。根据淮南市“十四五”发展规划和要求，淮南市坚持“五大发展”理念，贯彻落实乡村振兴方略，按照“全省创一流、皖北争第一”总定位，主动适应经济发展新常态，以转型发展和创新发展为主线，努力把淮南建成经济强市、产业强市、创新强市、生态强市。谢家集区农业农村水利局通过深入实施基础设施提升、公共服务提升，以人为本、求真务实，切实从实际问题和脱贫攻坚工作的薄弱环节入手，全力以赴打好本区脱贫攻坚战。

2.项目实施内容

通过对照项目库和实地察看，并经区委农村工作领导小组研究同意，确定2022年一般性债券资金项目7个：

李郢孜镇隗店村隗店西路提升改造项目120万元；

唐山镇施家湖一级站升级改造项目140万元；

孤堆回族乡孤堆村孤堆底下路硬化工程项目50万元；

孤堆回族乡许桥村孙郢大塘组道路硬化工程项目50万元；

孙庙乡李咀村基础设施建设项目140万元；

杨公镇黄圩村庄建设工程项目160万元；

望峰岗镇耿皇中心村美丽乡村项目340万元。

3.项目资金安排落实及投入情况

谢家集区2022年度脱贫攻坚债券预算资金1000万元。该笔资金由一般债券资金解决。

4.项目资金实际使用情况

截至2022年12月，谢家集区脱贫攻坚资金1000万元已拨付到位，决算造价部分项目略有节余，其中：李郢孜镇隗店村隗店西路提升改造项目113.76万元，唐山镇施家湖一级站升级改造项目140.09万元，孤堆回族乡孤堆村孤堆底下路硬化工程项目48.39万元，孤堆回族乡许桥村孙郢大塘组道路硬化工程项目47.66万元，孙庙乡李咀村基础设施建设项目131.20万元，杨公镇黄圩村庄建设工程项目128.53万元，望峰岗镇耿皇中心村美丽乡村项目340万元，合计支出949.63万元。现计划项目已全部竣工交付。

二、项目资金管理使用情况

1.项目资金管理情况

根据市委、市政府要求，谢区对标列支该笔债券资金，依据淮南市和谢家集区制订的资金管理办法、财务管理等项目建设资金管理制度，确保项目建设资金管理有制可依、有章可循，并严格执行各项管理制度，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。

2.项目资金支出及拨付合规性情况

根据谢家集区脱贫攻坚测评点位数量，结合各乡镇、街道、涉创部门申报的2022年度脱贫攻坚项目计划，项目资金支出严格按照区委、区政府安排，对照资金管理办法执行，对照合同支付相关条款履行拨付手续，严格按照批准用途使用，无截留、挤占和挪用现象。对资金的使用和管理实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低项目成本，提高资金使用效益。依法依规管理使用脱贫攻坚债券资金，接受上级及有关部门监督，各项资金使用审批手续基本齐全、规范。

三、项目组织管理情况

1.项目组织情况

①脱贫攻坚主要是基础设施建设，区农业农村水利局承办，项目所在乡镇为脱贫攻坚项目的管理部门，实施项目均按照“三重一大”集体决策制度，履行相关程序。

②2022年谢家集区脱贫攻坚工程建设项目由区委、区政府安排、谢家集区农水局牵头，通过公开招标确定项目施工承包单位和审计单位。现已通过竣工验收。2022年谢家集区脱贫攻坚建设项目能够实行项目法人责任制、招标投标制和合同管理制。

2.项目管理情况

①项目所在乡镇相关部门均按照“三重一大”集体决策制度、财务管理制度，严格履行相关程序，对标完成脱贫攻坚项目过程监督及验收工作。

②2022年谢家集区脱贫攻工程由区项目所在乡镇与施工单位签定了施工合同、与监理单位签订了监理合同，并制定了2022年谢家集区脱贫攻坚建设项目项目质量管理制度及项目生产安全管理等规章制度，2022年谢家集区脱贫攻坚建设项目发生的相关支出严格执行财务相关制度，在合同执行过程中，以合同为依据履行合同，未发生合同纠纷。

四、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高债券资金使用效益和管理水平具有重要意义。通过本次绩效考评，全面了解“脱贫攻坚”项目的债券资金安排是否科学合理、资金使用是否节约有效，项目管理的过程是否规范，是否实现了预期绩效目标。同时通过绩效评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。

(二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。债券资金绩效实行全生命周期管理，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门牵头组织债券资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。接受省、市有关部门对下级财政部门的工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是债券资金信息的重要组成部分，依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将债券资金绩效管理结果作为债券资金额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2.评价指标体系

本项目指标共分为三级，一级指标为：决策指标（44分），其中包含3个2级指标和5个3级指标；管理指标（36分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；产出指标（10分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；效益指标（10分）1个2级指标和2个3级指标；具体评价情况见后附评分表。

(三）绩效评价工作过程

绩效评价严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读文件资料、填写基础表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施如下：

1.数据填报和资料采集

2023年10月，就绩效评价所需资料与区农水局及各乡镇进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2.数据分析及撰写报告

2023年10月，根据绩效评价的标准和淮南市谢家集区财政局的要求，对采集的数据、资料进行甄别、分析，同时提炼结论、撰写报告，并与区农水局及项目实施乡镇保持充分沟通，确保每个观点均有理有据，并形成最后结论。

五、综合评价情况及评价结论

运用确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“脱贫攻坚”项目绩效进行客观评价，根据得分的不同情况，将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。该项目绩效评价总分100分，最终评分结果为88.5分，绩效评级为“良”，评分汇总如下：

脱贫攻坚资金支出绩效评价得分表

| 项目 | 决策指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 38 | 32 | 14 | 16 | 100 |
| 评价得分 | 31 | 28.5 | 14 | 15 | 88.5 |
| 占标准分 | 81.58% | 89.06% | 100% | 93.75% | 88.5% |

六、绩效评价指标分析

本部分从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对“脱贫攻坚”项目债券资金支出绩效进行打分，详细评价内容见附表。

- 项目决策

该指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，由5个三级指标构成，指标分值为38分，实际得分31分，得分率81.58%，各指标得分情况分析如下：

1、项目立项（满分16分，评价得13分）

（1）立项依据充分性：根据《下达2022年一般债券资金分配方案和项目计划的通知》（谢农工办﹝2022﹞18号）的部署，通过深入实施基础设施提升、公共服务提升等措施，实现脱贫攻坚预期目标。职责范围相符，属于债券资金支持范围，但缺少相关资料。根据评分标准，该指标扣0.5分，得分9.5分。

（2）立项程序规范性：根据《下达2022年一般债券资金分配方案和项目计划的通知》（谢农工办﹝2022﹞18号）的部署要求，结合区实际，由区农水局牵头，相关乡镇具体实施，集中实施脱贫攻坚项目。但缺少书面资料，根据评分标准，该指标扣2.5分，得分3.5分。

2、绩效目标（满分14分，评价得分11.5分）

（1）绩效指标合理性：项目符合《下达2022年一般债券资金分配方案和项目计划的通知》的要求，符合提升基础设施，实现脱贫攻坚预期目标，区农水局及相关乡镇文件落实实施。但资金量需要补充。根据评分标准，该指标扣1分，得7分。

（2）绩效指标明确性：根据《下达2022年一般债券资金分配方案和项目计划的通知》，建设单位实施基础设施提升、公共服务提升等脱贫攻坚项目，指标不清晰、量化不明确。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分4.5分。

- 资金投入（满分8分，评价得分6.5分）

根据脱贫攻坚建设项目实施方案，申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配；申请财政预算额度测算依据不充分，按照标准测算，与工作任务不完全相符合。根据区财政局的安排，预算资金安排的1000万元，资金投入全部到位。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分6.5分。

（二）管理指标

管理指标由预算管理 、资金管理、资产管理、组织实施4个2级指标5个3级指标构，指标分值为32分，实际得分28.5分，得分率89.06%，各指标得分情况分析如下：

- 预算管理（满分2分，评价得分2分）：

- 根据区财政局的安排，财政预算安排的1000万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分2分。

- 资金管理（满分12分，评价得分11分）：

- 资金使用合规性：建设单位按照关于财政资金使用的管理办法，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关财政预算管理办法的规定；资金支付严格执行预算支付，审批程序、手续齐全，债券投向符合项目有关批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用情况。但资料不全，根据评分标准，该指标扣1分，得分7分。

- 资金支出进度：工程进度款的拨付经申请、造价审核、管理公司审核、建设单位和主管部门审批等程序，支出进度与项目建设进度相匹配。2022年2月50万元债券债券已全部支出，支出率100%。根据评分标准，该指标评价得分4分。

- 资产管理（满分2分，评价得分1分）：

- 该项目已未竣工验收。但无竣工后的备案资料，根据评分标准，该指标评价扣1分，得1分。

- 组织实施（满分16分，评价得分14.5分）：

- 财政预算资金按计划支付，预计的成本、效益合理，信息管理、公开规范，财务、采购合法、合规；但缺少还本付息等相关手续资料。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分14.5分。

(三）产出指标

该指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，由4个三级指标构成，指标分值为14分，实际得分14分，得分率100%，各指标得分情况如下：

- 1、产出数量指标（满分4分，评价得分4分）

本项目的建设指标值按计划完成，项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率100%。根据评分标准，该指标得分4分。

2、产出质量指标（满分3分，评价得分3分）

质量指标分为各单工程验收合格率、各单项土建工程验收优良率两个方面，除客观原因未能完成的，其他全部合格，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

3、产出时效指标（满分3分，评价得分3分）

项目建设工期基本上都在2个月左右，已按计划完成时间完成。根据评分标准，该指标得分3分。

- 产出成本指标（满分4分，评价得分4分）

- 成本指标根据指标解释为成本节约率，建设成本计划为1000万元，实际累计成本984.92万元，节余15.08万元，节约率1.5%。根据评分标准，该指标得4分。

- （四）效益指标

- 该指标由实施效益和满意度2个三级指标构成，指标分值为16分，实际得分15分，得分率100%，各指标得分情况如下：

- 实施效益指标（满分8分，评价得分8分）

- 脱贫攻坚项目作为建设基础设施，提升公共服务，推进脱贫攻坚的实现。根据评分标准，该指标得1分。

- 2、满意度指标（满分8分，评价得7分）

- 受影响的单位和个人对本项目比较看好，收到满意度调查10分，对履职、时效、态度、效果等方面表示满意，无推诿、投诉情况。但资料不全。根据评分标准，满意度扣1分，得7分。

七、建议

1.立项程序不规范。项目申请提供了相关文件、申请专项资金的请示，项目申请程序规范，具有可行性。执行了公开程序进行招投标。但未提供可行性研究报告、专家认证、风险评估等资料，建议强化程序管理，建立事前应进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估等机制。

2.部分审计资料报送不完整，项目建设没有没有结合自己的实际情况，制定相关的《财务管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》、《建设项目管理制度》等。建议项目实施部门和单位能够进一步完善项目内控制度，严格执行招投标管理及项目管理的相关规定，加强对项目资金使用相关环节的管理，提高制度执行力。

3.满意度调查不全面。没有按照绩效评价需要的满意度调查体系进行全面调查。项目实施单位应进行全面的满意度调查，以利于今后工作的改进，力争做到群众满意的项目，确保各项工作程序规范。

附：谢家集区2022年度脱贫攻坚债券资金支出绩效评价评分表

安徽九盛会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国   合肥              中国注册会计师：

2023年11月28日