安徽九盛会计师事务所

皖九盛绩字〔2023〕6-5号

中共淮南市谢家集区委组织部红色美丽村庄试点

工作专项资金支出绩效评价报告

淮南市谢家集区财政局：

我们接受委托，于2023年10月，对中共淮南市谢家集区委组织部承办的红色美丽村庄试点工作资金200万元支出进行绩效评价。

一、项目的基本概况

1.项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记提出的“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神,根据中组部、财政部《关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字﹝2020﹞16号）文件要求，决定在杨公镇汤王村开展红色美丽村庄建设试点工作，其中爱国主义教育基地文化布展项目为建设内容之一，为进一步挖掘红色资源，传承红色基因，提升党员党性觉悟，建设爱国主义教育基地文化布展项目，以红色精神的传承赓

续不断激发广大群众创造美好幸福生活的磅礴力量，夯实筑牢党在农村的执政根基。

2.项目实施内容

项目建设地址位于杨公镇汤王村。项目规划总用地2322平方米(约3.6亩)，总建筑面积2322平方米，地上建筑面积2322平方米，其中文化广场2000平方、革命烈士事迹陈列馆46平方、电商中心92平方、党性教育馆140平方、廉政文化教育展馆44平方。

2021年4月23日，谢家集区发展和改革委员会改以《关于谢家集区杨公镇汤王村烈士文化园项目建议书的批复》（谢发[2021]17号）通过该项目批复，批复项目计划总投资2000万元，爱国主义教育基地文化布展项目总投资157.99万，计划于2021年5月1日开工，2021年6月30日竣工。

3.项目资金安排落实及投入情况

根据谢家集区发展和改革委员会《关于谢家集区杨公镇汤王村烈士文化园项目建议书的批复》（谢发[2021]17号）文件，项目总投资2000万元，其中爱国主义教育基地总投资157.99万，其中：工程费用149.99万元;工程建设其他费用8万元。

2021年7月-2022年5月教育基地建设资金累计到位300万元，其中：专项资金300万元（其中：2021年到位100万元，2022年到位200万元）。

4.项目资金实际使用情况

截至2022年5月，教育基地建设项目累计支出资金210万元，其中专项财政资金210万元（2021年支付150万元、2022年支付60万元），后因审计问题施工方退回52万元，共支出资金157.99万元。

二、项目资金管理使用情况

1.项目资金管理情况

公司根据项目实质性开工建设的需要，制定资金管理办法、财务管理等项目建设管理制度，确保项目建设有制可依、有章可循，并严格执行各项管理制度，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。

2.项目资金支出及拨付合规性情况

项目资金支出严格按照资金管理办法执行，对照合同支付相关条款履行拨付手续，严格按照批准用途使用，不得截留、挤占和挪用。对资金的使用和管理实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金使用效益。依法依规管理使用工程建设资金，接受上级有关部门监督，各项资金使用审批手续齐全。

三、项目组织管理情况

1.项目组织情况

教育基地建设项目建设法人为淮南市杨公镇人民政府，通过公开招标确定项目施工总承包单位为安徽关键点展览设计工程有限公司，勘察设计单位为安徽关键点展览设计工程有限公司，监理单位为安徽淮弘工程项目管理有限公司。项目于2023年5月5日开工，2021年7月7日通过竣工验收。教育基地文化布展建设项目能够实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

2.项目管理情况

建设单位制定了招投标管理制度、专项财政资金管理办法及工程项目管理办法等规章制度并严格执行。教育基地建设项目成立了项目部，并制定了项目质量管理制度、项目技术管理制度及项目生产安全管理等规章制度。教育基地建设项目发生的相关支出，建设单位均与相关方签订了合同，如：施工总承包合同、监理合同、设计合同等合同齐全。在合同执行过程中，双方基本以合同为依据履行合约，未发生合同纠纷。

四、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高专项财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。通过本次绩效考评，全面了解“教育基地”项目的专项财政资金安排是否科学合理、资金使用是否节约有效，项目管理的过程是否规范，是否实现了预期绩效目标。同时通过绩效评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。

(二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。专项财政项目资金绩效实行全生命周期管理。遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门牵头组织专项财政资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。接受省、市有关部门对下级财政部门的工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项资金项目信息的重要组成部分，依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项财政资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项财政资金绩效管理结果作为专项财政资金额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2.评价指标体系

本项目指标共分为三级，一级指标为：决策指标（38分），其中包含3个2级指标和5个3级指标；管理指标（32分），其中包含4个2级指标和5个3级指标；产出指标（14分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；效益指标（16分）1个2级指标和2个3级指标；具体评价情况见后附评分表。

(三）绩效评价工作过程

绩效评价严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读文件资料、填写基础表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施如下：

1.数据填报和资料采集

2023年10月，就绩效评价所需资料与区委组织部进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2.数据分析及撰写报告

2023年10月，根据绩效评价的标准和淮南市谢家集区财政局的要求，对采集的数据、资料进行甄别、分析，同时提炼结论、撰写报告，并与安徽关键点展览设计工程有限公司保持充分沟通，确保每个观点均有理有据，并形成最后结论。

五、综合评价情况及评价结论

运用确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“教育基地”项目绩效进行客观评价，根据得分的不同情况，将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。该项目绩效评价总分100分，最终评分结果为87.5分，绩效评级为“良”，评分汇总如下：

建设项目绩效评价得分表

| 项目 | 决策指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 38 | 32 | 14 | 16 | 100 |
| 评价得分 | 33.5 | 29 | 10 | 15 | 87.5 |
| 占标准分 | 88.2% | 90.6% | 71.4% | 93.75% | 87.5% |

六、绩效评价指标分析

本部分从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对“教育基地建设”项目进行打分，详细评价内容见附表。

- 项目决策

该指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，由5个三级指标构成，指标分值为38分，实际得分33.5分，得分率88.2%，各指标得分情况分析如下：

1、项目立项（满分16分，评价得14.5分）

（1）立项依据充分性：2021年4月23日，谢家集区发展和改革委员会改以《关于谢家集区杨公镇汤王村烈士文化园项目建议书的批复》（谢发[2021]17号）通过该项目批复。项目立项符合《关于杨公镇爱国主义教育基地文化布展建设项目建议书的批复》（谢发[2021]17号）文件的要求，职责范围相符，属于专项资金支持范围，根据评分标准，该指标得分10分。

（2）立项程序规范性：根据《关于杨公镇爱国主义教育基地文化布展建设项目建议书的批复》（谢发[2021]17号），说明提供的申报资料、入库名录，审批材料符合相关要求，事前已经过集体决策及，有会议讨论纪录，但无可行性研究和环评资料。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分4.5分。

2、绩效目标（满分14分，评价得分14分）

（1）绩效指标合理性：该项目符合《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/5076-2017的节能要求，绿色、节能环保新技术的应用和推广，能明显带动各环节的节能减排，减少污染物排放，安徽关键点展览设计工程有限公司制定了教育基地建设工作计划、绩效目标和实施方案。根据评分标准，该指标得8分。

（2）绩效指标明确性：根据《财政资金管理办法实施细则》、《财政支出绩效评判治理暂行方法》，建设单位制订了绩效目标和实施方案，细化了项目建设内容与任务，细化每个时段工作进度，指标清晰、量化值明确。根据评分标准，该指标得分6分。

- 资金投入（满分8分，评价得分5分）

根据教育基地建设项目实施方案，申请财政资金额度经过科学论证，申请使用财政资金与项目性质、内容合规、匹配；申请财政资金额度测算依据，按照标准测算，并与工作任务相符合。根据区财政局的安排，本项目财政资金安排的210万元，资金投入全部到位。但监管不到位，造价决算不符合实际，资金匹配度不高。根据评分标准，该指标扣3分，得分5分。

（二）管理指标

管理指标由预算管理 、资金管理、资产管理、组织实施4个2级指标5个3级指标构，指标分值为32分，实际得分29分，得分率90.6%，各指标得分情况分析如下：

- 预算管理（满分2分，评价得分2分）：

- 根据区财政局的安排，本项目财政资金210万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分2分。

- 资金管理（满分12分，评价得分10分）：

- 资金使用合规性：建设单位制定了关于专项财政资金使用的管理办法，财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；财政资金支付严格执行预算支付，审批程序、手续齐全，资金投向符合项目有关批复规定的用途，但监理、造价审核不严谨，支出进度与项目建设进度不匹配，剩余资金滞留在乡镇。根据评分标准，该指标扣2分，得分6分。

- 资金支出进度：工程进度款的拨付经申请、造价审核、管理公司审核、建设单位和主管部门审批等程序。2022年2月210万元专项财政资金已全部支出，支出率100%。根据评分标准，该指标评价得分4分。

- 资产管理（满分2分，评价得分1分）：

- 该项目已未竣工验收。但缺少备案等后续资料。根据评分标准，该指标评价扣1分，得分1分。

- 组织实施（满分16分，评价得分16分）：

- 专项财政资金按计划支付，预计的成本、收益合理，信息管理、公开规范，财务、采购合法、合规。根据评分标准，该指标得分16分。

(三）产出指标

该指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，由4个三级指标构成，指标分值为14分，实际得分10分，得分率71.4%，各指标得分情况如下：

- 1、产出数量指标（满分4分，评价得分2分）

本项目的建设指标值未按计划完成，项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率78.6%。根据评分标准，该指标扣2分，得分2分。

2、产出质量指标（满分3分，评价得分3分）

质量指标分为各单工程验收合格率、各单项土建工程验收优良率两个方面，除客观原因未能完成的，其他全部合格，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

3、产出时效指标（满分3分，评价得分2分）

该项目建设工期2个月，计划2021年6月完工，未按计划完成时间完成。根据评分标准，该指标扣1分，得分2分。

- 产出成本指标（满分4分，评价得分3分）

- 成本指标根据指标解释为成本节约率，建设成本计划为210万元，实际累计成本158万元，未完成既定工程量。根据评分标准，该指标扣1分，得3分。

- （四）效益指标

- 该指标由实施效益和满意度2个三级指标构成，指标分值为16分，实际得分15分，得分率93.75%，各指标得分情况如下：

- 实施效益指标（满分8分，评价得分8分）

- 杨公镇爱国主义教育基地文化布展项目作为党性教育锤炼基地，每天可接待游客300人，对于党员党性教育起着长效推动提升作用。推进汤王村电商服务平台建设，与安徽理工大学食堂签订大米供货协议，销售本地大米2100多袋，梨100多箱，服务预约无花果种养基地采摘客户10多批次，总销售额已超30万元。以红色美丽村庄建设为契机，完善汤王村整体规划，对住宅、道路、绿化、环境卫生以及生产配套设施进行合理安排，并推动农商文旅体融合发展。根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

- 2、满意度指标（满分8分，评价得7分）

- 收到满意度调查10分，对履职、时效、态度、效果等方面表示满意，无推诿、投诉情况，但资料不齐全。根据评分标准，满意度扣1分，得7分。

七、建议

1.未按合同规定执行，项目建设清单内的部分项目建设内容未施工，如雕塑、地面等；清单控制价编制过高，监理单位、造价审核单位未能尽到相关责任。

2.部分审计资料报送不完整，在绩效评价过程中，该单位未能及时提供符合要求的有关项目资料。项目实施单位应积极配合审计工作，在绩效评价要求时间内，报送齐全、完整的审计资料。

3.满意度调查不全面。没有按照绩效评价需要的满意度调查体系进行全面调查。项目实施单位应进行全面的满意度调查，力争做群众满意的项目，确保各项工作程序规范。

附：杨公镇爱国主义教育基地文化布展建设项目2022年专项资金支出绩效评价评分表

安徽九盛会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国   合肥              中国注册会计师：

2023年11月28日