安徽九盛会计师事务所

皖九盛绩字〔2023〕6-3号

中共淮南市谢家集区委宣传部2022年度创建全国文明城市专项资金支出绩效评价报告

淮南市谢家集区财政局：

我们接受委托，于2023年10月，对中共淮南市谢家集区委宣传部承办的2022年度创建全国文明城市专项资金500万元支出进行绩效评价。

一、项目的基本概况

1.项目背景

为贯彻《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023年）》（淮办发﹝2021﹞23号）的部署要求，努力建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市，通过深入实施基础设施提升、城市管理提升、交通秩序提升、市场环境提升、公共服务提升、和谐社区提升、农村环境提升、文明风尚提升等淮南市创建全国文明城市“八大提升行动”，提升城市形象和品质，实现创建全国文明城市预期目标。

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。谢区以《全国文明城市测评体系》为导向，结合城市更新，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战。

2.项目实施内容

根据市委、市政府制定的《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023年）》的部署要求，对照《全国文明城市测评体系》，结合谢区实际，由区委宣传部牵头，各乡镇、街道及涉创部门具体实施，集中实施创建全国文明城市“八大提升”项目。

①基础设施提升：完善道路设施，小街小巷整治，老旧小区改造，完善城市污水管网，公厕改建，完善城市无障碍设施。

②城市管理提升：提升环卫保洁水平，整治占道经营，整治沿街立面，合力整治“空中蛛网”，大力整治“牛皮癣”，深入整治油烟污染，开展“文明工地”创建，推进公共场所禁烟。

③交通秩序提升：完善道路交通设施，开展交通秩序集中整治，开展文明交通标准道路和标准化路口创建活动，提升公民文明交通素质。

④市场环境提升：改造提升集贸市场，集中整治小餐饮小作坊，深化校园周边环境整治。

⑤公共服务提升：大力改进政务服务，提升窗口行业服务，完善公共文化服务，加快推进民生工程，完善公共安全体系。

⑥和谐社区提升：营造社区文明氛围，整治社区环境卫生，加强社区秩序管理，提高物业服务质量。

⑦农村环境提升：深入推进美丽乡村建设，大力推进农村厕所革命，巩固扩大垃圾整治成果，继续推进农村污水治理，广泛开展移风易俗活动。

⑧文明风尚提：深化价值引领，加强道德建设，推进志愿服务，强化公益广告宣传，培育时代新风，提高市民文明素质，发挥党员先锋模范作用。

3.项目资金安排落实及投入情况

谢家集区2022年度创建全国文明城市专项预算500万元。该笔资金由谢家集区财政保障。

2022年7月-2022年12月项目建设资金全部到位。

4.项目资金实际使用情况

截至2022年12月，项目累计支出资金478.88万元，全部为谢区财政资金。

二、项目资金管理使用情况

1.项目资金管理情况

根据市委、市政府“建立健全创城投入保障机制，将创建经费列入同级政府财政预算”要求，我区对标列支该笔专项资金，制定资金管理办法、财务管理等项目建设资金管理制度，确保项目建设资金管理有制可依、有章可循，并严格执行各项管理制度，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。

2.项目资金支出及拨付合规性情况

根据谢家集区创建全国文明城市测评点位数量，结合各乡镇、街道、涉创部门申报的2022年度创建项目计划，项目资金支出严格按照区委、区政府安排，对照资金管理办法执行，对照合同支付相关条款履行拨付手续，严格按照批准用途使用，无截留、挤占和挪用现象。对资金的使用和管理实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低项目成本，提高资金使用效益。依法依规管理使用创建全国文明城市专项资金，接受上级及有关部门监督，各项资金使用审批手续齐全、规范。

三、项目组织管理情况

1.项目组织情况

①创建全国文明城市共涉及八大类提升，项目繁多，其中基础设施类多以零星改造、修补完善等内容为主，各乡镇、街道及涉创部门均以单位所设创城办为主要管理部门，实施项目均按照“三重一大”集体决策制度，履行相关程序。

②2022年谢家集区创城零星工程建设项目由区委、区政府安排、谢家集区住建局牵头，通过公开招标确定项目施工总承包单位为淮南春申建筑安装有限公司，审计单位为安徽利志工程项目管理有限公司。项目于2022年9月25日开工，2022年10月15日通过竣工验收。2022年谢家集区创城零星工程建设项目能够实行项目法人责任制、招标投标制和合同管理制。

③2022年度谢家集区农贸市场专业化、市场化运营由区商促局牵头实施，与运营管理公司签订试点运营合同。

④2022年度谢家集区市容环境提升项目由区执法局牵头实施，主要内容有：谢家集区唐山路步行街广告牌拆除项目、谢家集区城管综合执法岗亭采购制作项目、创城相关广告制作、垃圾分类项目。

2.项目管理情况

①各乡镇、街道及涉创部门均按照“三重一大”集体决策制度、财务管理制度，严格履行相关程序，对标完成创建项目过程监督及验收工作。

②2022年谢家集区创城零星工程由区住建局与施工单位签定了施工合同、与监理单位签订了监理合同，并制定了2022年谢家集区创城零星工程建设项目项目质量管理制度及项目生产安全管理等规章制度，2022年谢家集区创城零星工程建设项目发生的相关支出严格执行财务相关制度，在合同执行过程中，以合同为依据履行合同，未发生合同纠纷。

③2022年度谢家集区农贸市场专业化、市场化运营由区商促局与淮南市淮楚市场管理有限公司签订试点运营管理合同，加强过程监管，集聚效应不断扩大，合力实现菜农和市场的共赢。

④2022年度谢家集区市容环境提升项目由区执法局牵头的所有项目均与相关方签订了合同。在合同执行过程中，双方基本以合同为依据履行合约，未发生合同纠纷。

四、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高专项财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。通过本次绩效考评，全面了解“创建文明城市”项目的专项资金安排是否科学合理、资金使用是否节约有效，项目管理的过程是否规范，是否实现了预期绩效目标。同时通过绩效评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。

(二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。专项资金绩效实行全生命周期管理，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门牵头组织专项资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。接受省、市有关部门对下级财政部门的工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项资金信息的重要组成部分，依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项资金绩效管理结果作为专项资金额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2.评价指标体系

本项目指标共分为三级，一级指标为：决策指标（38分），其中包含3个2级指标和5个3级指标；管理指标（32分），其中包含4个2级指标和5个3级指标；产出指标（14分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；效益指标（16分）2个2级指标和2个3级指标；具体评价情况见后附评分表。

(三）绩效评价工作过程

绩效评价严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读文件资料、填写基础表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施如下：

1.数据填报和资料采集

2023年10月，就绩效评价所需资料与区委宣传部及各乡镇进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2.数据分析及撰写报告

2023年10月，根据绩效评价的标准和淮南市谢家集区财政局的要求，对采集的数据、资料进行甄别、分析，同时提炼结论、撰写报告，并与区委宣传部及项目实施乡镇保持充分沟通，确保每个观点均有理有据，并形成最后结论。

五、综合评价情况及评价结论

运用确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“创建文明城市”项目绩效进行客观评价，根据得分的不同情况，将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。该项目绩效评价总分100分，最终评分结果为90分，绩效评级为“优”，评分汇总如下：

创城资金支出绩效评价得分表

| 项目 | 决策指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 38 | 32 | 14 | 16 | 100 |
| 评价得分 | 34.5 | 28.5 | 12 | 15 | 90 |
| 占标准分 | 90.79% | 87.5% | 85.7% | 93.75% | 90% |

六、绩效评价指标分析

本部分从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对“创建文明城市”项目专项资金支出绩效进行打分，详细评价内容见附表。

- 项目决策

该指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，由5个三级指标构成，指标分值为38分，实际得分34.5分，得分率93.75%，各指标得分情况分析如下：

1、项目立项（满分16分，评价得15分）

（1）立项依据充分性：根据《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023年）》（淮办发﹝2021﹞23号）的部署，努力建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市，通过深入实施基础设施提升、城市管理提升、交通秩序提升、市场环境提升、公共服务提升、和谐社区提升、农村环境提升、文明风尚提升等淮南市创建全国文明城市“八大提升行动”，提升城市形象和品质，实现创建全国文明城市预期目标。职责范围相符，属于专项资金支持范围，根据评分标准，该指标得分10分。

（2）立项程序规范性：根据市委、市政府制定的《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023年）》的部署要求，对照《全国文明城市测评体系》，结合区实际，由区委宣传部牵头，各乡镇、街道及涉创部门具体实施，集中实施创建全国文明城市“八大提升”项目。但没可行性研究报告。根据评分标准，该指标扣1分，得分5分。

2、绩效目标（满分14分，评价得分13分）

（1）绩效指标合理性：该项目符合《全国文明城市测评体系》的要求，符合提升城市形象和品质，实现创建全国文明城市预期目标，区委宣传部及相关乡镇、街道严格按照《淮南市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年）》、《全国文明城市测评体系操作手册 2022 年任务分解表》落实实施。根据评分标准，该指标得8分。

（2）绩效指标明确性：根据《淮南市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年）》、《全国文明城市测评体系操作手册 2022 年任务分解表》，建设单位实施基础设施提升、城市管理提升、交通秩序提升、市场环境提升、公共服务提升、和谐社区提升、农村环境提升、文明风尚提升等淮南市创建全国文明城市“八大提升行动”，指标量化不明确。根据评分标准，该指标扣1分，得分5分。

- 资金投入（满分8分，评价得分6.5分）

根据创城建设项目实施方案，申请财政预算额度经过科学论证，申请使用财政资金与项目性质、内容合规、匹配；申请财政预算额度测算依据，按照标准测算，并与工作任务相符合。根据区财政局的安排，财政预算资金安排的500万元，资金投入全部到位。但缺少论证、测算相关资料。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分6.5分。

（二）管理指标

管理指标由预算管理 、资金管理、资产管理、组织实施4个2级指标5个3级指标构，指标分值为32分，实际得分28.5分，得分率89.06%，各指标得分情况分析如下：

- 预算管理（满分2分，评价得分2分）：

- 根据区财政局的安排，财政预算安排的500万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分2分。

- 资金管理（满分12分，评价得分12分）：

- 资金使用合规性：建设单位按照关于财政预算资金使用的管理办法，财政预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关财政预算管理办法的规定；财政预算资金支付严格执行预算支付，审批程序、手续齐全，财政投向符合项目有关批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用情况。根据评分标准，该指标得分8分。

- 资金支出进度：工程进度款的拨付经申请、造价审核、管理公司审核、建设单位和主管部门审批等程序，支出进度与项目建设进度相匹配。2022年2月50万元专项财政已全部支出，支出率100%。根据评分标准，该指标评价得分4分。

- 资产管理（满分2分，评价得分2分）：

- 该项目已未竣工验收。根据评分标准，该指标评价得分2分。

- 组织实施（满分16分，评价得分12.5分）：

- 财政预算资金按计划支付，预计的成本、效益合理，信息管理、公开规范，财务、采购合法、合规；无及时规范地公开相关系统资料，根据评分标准，该指标扣3.5分，得分12.5分。

(三）产出指标

该指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，由4个三级指标构成，指标分值为14分，实际得分12分，得分率85.7%，各指标得分情况如下：

- 1、产出数量指标（满分4分，评价得分2分）

本项目的建设指标值未按计划完成，项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率75.2%。根据评分标准，该指标得分2分。

2、产出质量指标（满分3分，评价得分3分）

质量指标分为各单工程验收合格率、各单项土建工程验收优良率两个方面，除客观原因未能完成的，其他全部合格，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

3、产出时效指标（满分3分，评价得分3分）

该项目建设工期2个月，计划2021年6月完工，已按计划完成时间完成。根据评分标准，该指标得分3分。

- 产出成本指标（满分4分，评价得分4分）

- 成本指标根据指标解释为成本节约率，建设成本计划为210万元，实际累计成本158万元，成本节约率24.7%。根据评分标准，该指标得4分。

- （四）效益指标

- 该指标由实施效益和满意度2个三级指标构成，指标分值为16分，实际得分15分，得分率93.75%，各指标得分情况如下：

- 实施效益指标（满分8分，评价得分8分）

- 创建文明城市项目作为建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。推进发展。根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

- 2、满意度指标（满分8分，评价得7分）

- 受影响的单位和个人对本项目比较看好，收到满意度调查10分，不充分，对履职、时效、态度、效果等方面表示满意，无推诿、投诉情况。根据评分标准，满意度扣1分，得7分。

七、建议

1、立项程序不规范。项目申请提供了相关文件、申请专项资金的请示，项目申请程序规范，具有可行性。执行了公开程序进行招投标。但未提供可行性研究报告、专家认证、风险评估等资料，建议强化程序管理，建立事前应进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估等机制。

2、项目实施机构不健全。项目未提供成立责任人的相关文件。建议成立项目领导小组，保证人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

3、部分审计资料报送不完整。在绩效评价过程中，该单位未能及时提供符合要求的完整项目资料。项目实施单位应积极配合审计工作，在绩效评价要求时间内，报送齐全、完整的审计资料。

4、满意度调查不全面。没有按照绩效评价需要的满意度调查体系进行全面调查。项目实施单位应进行全面的满意度调查，以利于今后工作的改进，力争做到群众满意的项目，确保各项工作程序规范。

5、建议涉创部门能够进一步完善项目内控制度，严格执行招投标管理及项目管理的相关规定，加强对项目资金使用相关环节的管理，提高制度执行力。

附：谢家集区2022年度创建全国文明城市专项资金支出绩效评价评分表

安徽九盛会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国   合肥              中国注册会计师：

2023年11月28日