- 附件：

- 淮南市谢家集区财政局（本级）2023年度项目支出绩效自评表

| - 项目支出绩效目标公开清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 预算金额（单位：万元） |
| - 1 | - 软件维护费 | - 75.00 |
| - 2 | - 2023年淮南市盛景园艺有限公司日常运转经费 | - 600.00 |
| - 3 | - 代理记账 | - 25.00 |
| - 4 | - 村财三资代理经费 | - 98.00 |
| - 5 | - 农村公益事业财政奖补 | - 70.00 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 软件维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 谢家集区财政局 |  |  | 实施单位 | 谢家集区财政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 75 | 75 | 18.7 | 10 | 24.93% |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 75 | 75 | 18.7 | - | 24.93% |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 用于2023年财政局软件系统运行维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 完成序时进度 | 完成序时进度 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤52万 | 18.7万 | 30 | 30 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对单位服务水平的改善或提高程度 |  | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对改善单位服务水平的持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 |  |  | 满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年淮南市盛景园艺有限公司日常运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 谢家集区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 谢家集区财政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 |  | 600 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 600 | 600 |  | 600 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依法依规负责全公司职工的生活费发放、养老保险、居民医疗保险的上缴工作以及计生、低保、残疾人等工作；负责全公司职工退休、水电、治安以及日常民事调节等工作。 |  |  |  |  |  | 公司日常工作正常运转，全年工资及运转经费金额总计600万元全部拨付到位，确保工资正常发放及日常工作正常开展。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：公司日常经费拨付 |  |  | ≥176人 | 176 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  |  | 及时性 | 及时拨付 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：下达资金 |  |  | ≤600 | 600 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：公司日常经费拨付正常 |  |  | 完成 | 完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：公司日常经费拨付正常 |  |  | 完成 | 完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：防止因灾致贫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 代理记账 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 谢家集区财政局 |  |  | 实施单位 | 谢家集区财政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 17 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 17 | - |  |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 用于2023年谢家集区代理记账费用 |  |  |  |  | 2023年谢家集区代理记账正常开展 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 完成序时进度 | 完成序时进度 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤20万 | 17万 | 30 | 30 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对单位服务水平的改善或提高程度 |  | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对改善单位服务水平的持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 |  |  | 满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农村集体“三资”委托代理服务中心工资及经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 谢家集区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 谢家集区财政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 98 | 98 |  | 98 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 98 | 98 |  | 98 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依法依规开展全区农村集体“三资”委托代理服务中心工作，确保正常运转 |  |  |  |  |  | 全区农村集体“三资”委托代理服务中心工作正常运转，全年工资及运转经费金额总计98万元全部拨付至谢家集区会计核算中心账户，确保工资正常发放。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：农村集体“三资”委托代理服务中心工资经费 |  |  | ≥19人 | 19 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  |  | 及时性 | 及时拨付 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：下达资金 |  |  | ≤98 | 98 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：帮助农村集体“三资”委托代理服务中心工作正常开展 |  |  | 开展程度 | 明显改善 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：稳定农村“三资”管理 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：防止因灾致贫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农村公益事业财政奖补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 谢家集区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 乡镇 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 |  | 18.4 |  | 10 | 26.29% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 70 | 70 |  | 18.4 |  | - | 26.29% | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.推进农村公益事业项目建设 2.深化农村综合改革，积极探索支持实施乡村振兴新路径 |  |  |  |  |  | 逐步完成拨付 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：支持农村公益设施建设数量 |  |  | ≥30个 | ≥30个 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 |  |  | 完成序时进度 | 完成序时进度 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤52万 | ≤37.5万 |  | 14 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 |  |  | 明显改善 | 明显改善 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：对改善公共服务水平的持续影响程度 |  |  | 明显改善 | 明显改善 |  | 14 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目区农民满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |